## Cahier de recettes
CAHIER DE RECETTES — GauthierFitness V1
Bloc 2 — RNCP 39583 Expert en Développement Logiciel — Compétence C2.3.1 (éliminatoire)
Total scénarios : 94 ¦ Légende statut : "À jouer" (gris) / "Passé" (vert) / "Échec" (rouge) ¦ Mettre à jour la colonne Statut au fil des exécutions.
ID | Domaine | Type | Priorité | Scénario | Préconditions | Actions | Résultat attendu | Statut | Test auto / Source | Commentaire
AUTH-01 | Authentification | Fonctionnel | Haute | Inscription d'un nouveau compte client | Aucun compte avec l'email "alice@test.fr" n'existe | 1. Naviguer vers /register 2. Saisir prénom, nom, email "alice@test.fr", mot de passe "Password123!" 3. Cliquer "S'inscrire" | Réponse 201. Compte créé, token Sanctum retourné, utilisateur connecté automatiquement. Email présent en DB. | Passé | PHPUnit AuthTest::test_user_can_register | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-02 | Authentification | Sécurité | Haute | Inscription échoue si email déjà utilisé | Un compte existe avec "dup@test.fr" | 1. Naviguer vers /register 2. Saisir email "dup@test.fr" + autres champs valides 3. Soumettre | Réponse 422. Message d'erreur "email already taken" affiché. Aucun nouveau compte créé. | Passé | PHPUnit AuthTest::test_register_fails_with_duplicate_email | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-03 | Authentification | Fonctionnel | Haute | Connexion avec identifiants valides | Compte "login@test.fr" / "Password123!" existe | 1. /login 2. Saisir email + mot de passe corrects 3. Soumettre | Réponse 200. Token Sanctum + user retournés. Redirection vers /account. | À jouer | PHPUnit AuthTest::test_user_can_login + Cypress auth.cy.js
AUTH-04 | Authentification | Sécurité | Haute | Connexion échoue avec mot de passe incorrect | Compte existant | 1. /login 2. Saisir email correct + mauvais mot de passe 3. Soumettre | Réponse 401. Message "Invalid credentials". Aucun token émis. | Passé | PHPUnit AuthTest::test_login_fails_with_wrong_password | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-05 | Authentification | Fonctionnel | Moyenne | Déconnexion révoque le token | Utilisateur connecté avec token actif | 1. Cliquer "Déconnexion" 2. POST /api/logout avec Bearer token 3. Tenter d'accéder à /api/me | Logout 200. Le token n'est plus dans personal_access_tokens. /api/me renvoie 401. | Passé | PHPUnit LogoutTest::test_logout_deletes_the_token_from_database | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-06 | Authentification | Fonctionnel | Moyenne | Endpoint /me renvoie le profil utilisateur | Utilisateur authentifié | 1. GET /api/me avec Bearer token | Réponse 200 avec id, firstname, lastname, email, roles, is_admin. | Passé | PHPUnit AuthTest::test_authenticated_user_can_access_me | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-07 | Authentification | Sécurité | Haute | /me sans token renvoie 401 | Aucun header Authorization | 1. GET /api/me sans token | Réponse 401 Unauthenticated. | Passé | PHPUnit AuthTest::test_unauthenticated_user_cannot_access_me | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-08 | Authentification | Fonctionnel | Haute | Demande de réinitialisation avec un email existant | Un compte existe avec l'email "reset@test.fr" | 1. POST /api/forgot-password {email:"reset@test.fr"} | Réponse 200 avec message générique. Notification ResetPasswordNotification envoyée à l'utilisateur. Un token est créé dans password_reset_tokens. | Passé | PHPUnit PasswordResetTest::test_user_can_request_password_reset_link | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-09 | Authentification | Sécurité | Haute | Demande de réinitialisation avec un email inconnu | Aucun compte n'existe avec l'email "unknown@test.fr" | 1. POST /api/forgot-password {email:"unknown@test.fr"} | Réponse 200 avec le même message générique que pour un email existant. Aucune notification envoyée (anti-énumération). | Passé | PHPUnit PasswordResetTest::test_forgot_password_returns_generic_message_for_unknown_email | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-10 | Authentification | Sécurité | Moyenne | Throttling sur la demande de réinitialisation (5 req/min) | - | 1. Envoyer 5 demandes de reset successives 2. Tenter une 6e | Les 5 premières renvoient 200. La 6e renvoie 429 Too Many Attempts. | Passé | PHPUnit PasswordResetTest::test_forgot_password_is_throttled_after_5_requests | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-11 | Authentification | Fonctionnel | Haute | Réinitialisation du mot de passe avec un token valide | Utilisateur avec un token de reset valide (non expiré) | 1. POST /api/reset-password {email, token, password, password_confirmation} | Réponse 200. Mot de passe changé en DB (hashé). Tous les tokens Sanctum existants de l'utilisateur sont révoqués. Connexion possible avec le nouveau mot de passe. | Passé | PHPUnit PasswordResetTest::test_user_can_reset_password_with_valid_token | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AUTH-12 | Authentification | Sécurité | Haute | Réinitialisation refusée avec un token invalide ou expiré | Token de reset inexistant ou expiré (> 60 min) | 1. POST /api/reset-password avec un token invalide | Réponse 422. Mot de passe non modifié. | Passé | PHPUnit PasswordResetTest::test_reset_password_fails_with_invalid_token | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CAT-01 | Catalogue | Fonctionnel | Haute | Listing des produits actifs | Au moins 3 produits actifs en base + 1 inactif | 1. GET /api/products | Réponse 200. Seuls les produits actifs apparaissent. Format pagination Laravel (data, links, meta). | Passé | PHPUnit ProductPublicTest::test_guest_can_list_active_products | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CAT-02 | Catalogue | Fonctionnel | Moyenne | Filtre par genre | Produits taggés en catégorie "hommes" et "femmes" | 1. GET /api/products?gender=hommes | Réponse 200 ne contient que les produits avec catégorie commençant par "hommes". | Passé | PHPUnit ProductPublicTest | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CAT-03 | Catalogue | Fonctionnel | Moyenne | Filtre par catégorie | Au moins un produit dans la catégorie "t-shirts" | 1. GET /api/products?category=t-shirts | Seuls les produits de la catégorie sont retournés. | Passé | PHPUnit ProductPublicTest::test_listing_filters_by_category | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CAT-04 | Catalogue | Structurel | Basse | Pagination per_page est plafonnée à 60 | 15+ produits actifs | 1. GET /api/products?per_page=999 | Réponse 200. meta.per_page = 60 (clamping anti-DoS). | Passé | PHPUnit ProductPublicTest::test_listing_clamps_per_page_to_maximum | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CAT-05 | Catalogue | Fonctionnel | Haute | Page produit par slug | Produit avec slug "tshirt-noir" | 1. GET /api/products/tshirt-noir | Réponse 200 avec toutes les relations (images, catégories, options, lots, groupe). | Passé | PHPUnit ProductPublicTest::test_guest_can_view_product_by_slug | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CAT-06 | Catalogue | Fonctionnel | Moyenne | Produit inconnu renvoie 404 | - | 1. GET /api/products/inconnu-xyz | Réponse 404. | Passé | PHPUnit ProductPublicTest::test_product_show_returns_404_for_unknown_slug | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-01 | Panier | Fonctionnel | Haute | Affichage panier vide pour nouvel utilisateur | Utilisateur connecté sans panier | 1. GET /api/cart | Réponse 200 : items=[], count=0, subtotal=0, currency=EUR. Cart créé en DB. | Passé | PHPUnit CartTest::test_authenticated_user_can_view_empty_cart | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-02 | Panier | Fonctionnel | Haute | Ajout produit au panier | Produit avec stock=50, utilisateur connecté | 1. POST /api/cart/items {product_id, quantity:2} | Réponse 200. cart_items contient la ligne. count=2. | Passé | PHPUnit CartTest::test_authenticated_user_can_add_product_to_cart | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-03 | Panier | Fonctionnel | Haute | Ajouts successifs incrémentent la ligne | Stock suffisant | 1. POST /api/cart/items qty=1 2. POST /api/cart/items qty=2 (même produit) | Une seule ligne cart_items avec quantity=3 (pas 2 lignes séparées). | Passé | PHPUnit CartTest::test_add_to_cart_increments_existing_line | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-04 | Panier | Sécurité | Haute | Refus si quantité demandée > stock | Produit avec stock=1 | 1. POST /api/cart/items qty=10 | Réponse 422 "Stock insuffisant". Aucune ligne créée. | Passé | PHPUnit CartTest::test_add_to_cart_rejects_quantity_above_stock | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-05 | Panier | Fonctionnel | Moyenne | Ajout avec session de personnalisation | Produit customisable + session draft appartenant à user | 1. POST /api/cart/items {product_id, custom_product_session_id} | Ligne créée avec lien session. Session passe status=added_to_cart. | Passé | PHPUnit CartTest::test_add_to_cart_with_customization_session_owned | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-06 | Panier | Sécurité | Haute | Refus session customisation d'un autre user | Session appartenant à user B, requête depuis user A | 1. POST /api/cart/items avec session_id de B | Réponse 422 (validation withValidator détecte le mismatch d'owner). | Passé | PHPUnit CartTest::test_add_to_cart_with_other_user_session_fails | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-07 | Panier | Fonctionnel | Moyenne | Mise à jour quantité d'une ligne | Ligne existante dans son panier | 1. PATCH /api/cart/items/{item_id} {quantity:5} | Réponse 200. quantity en DB passe à 5. | Passé | PHPUnit CartTest::test_user_can_update_cart_item_quantity | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-08 | Panier | Sécurité | Haute | Refus update ligne d'un autre user | Ligne appartient à user B | 1. PATCH /api/cart/items/{item} en étant user A | Réponse 404 (modèle invisible). | Passé | PHPUnit CartTest::test_user_cannot_update_cart_item_of_another_user | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-09 | Panier | Fonctionnel | Moyenne | Suppression d'une ligne | Ligne dans son panier | 1. DELETE /api/cart/items/{item} | Réponse 200. Ligne supprimée en DB. | Passé | PHPUnit CartTest::test_user_can_remove_cart_item | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CART-10 | Panier | Fonctionnel | Basse | Suppression libère la session de customisation | Ligne avec session liée (status added_to_cart) | 1. DELETE /api/cart/items/{item} | Session repasse à status=ready (réutilisable). | Passé | PHPUnit CartTest::test_removing_cart_item_with_customization_releases_session | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-01 | Customisation | Fonctionnel | Haute | Création d'une session pour produit customisable | Produit avec is_customizable=true | 1. POST /api/customization/sessions {product_id, configuration:{}} | Réponse 201. Session créée avec status=draft. user_id renseigné. | Passé | PHPUnit CustomizationTest::test_user_can_create_customization_session_for_customizable_product | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-02 | Customisation | Sécurité | Haute | Refus session pour produit non customisable | Produit avec is_customizable=false | 1. POST /api/customization/sessions {product_id} | Réponse 422 "This product is not customizable.". | Passé | PHPUnit CustomizationTest::test_create_session_fails_for_non_customizable_product | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-03 | Customisation | Sécurité | Haute | Refus design d'un autre utilisateur | Design appartient à user B | 1. POST /api/customization/sessions {product_id, design_id de B} | Réponse 403. | Passé | PHPUnit CustomizationTest::test_create_session_with_design_of_another_user_fails | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-04 | Customisation | Fonctionnel | Moyenne | Consultation de sa propre session | Session créée par user | 1. GET /api/customization/sessions/{id} | Réponse 200 avec données complètes (product, productOption, design). | Passé | PHPUnit CustomizationTest::test_user_can_show_own_customization_session | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-05 | Customisation | Sécurité | Haute | Refus consultation session d'un autre user | Session appartient à user B, requête depuis A | 1. GET /api/customization/sessions/{id} | Réponse 403. | Passé | PHPUnit CustomizationTest::test_user_cannot_show_session_of_another_user | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-06 | Customisation | Fonctionnel | Moyenne | Mise à jour de la configuration | Session en status=draft | 1. PATCH /api/customization/sessions/{id} {configuration:{...}, status:"ready"} | Réponse 200. Configuration et statut mis à jour. | Passé | PHPUnit CustomizationTest::test_user_can_update_own_session_configuration | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-07 | Customisation | Sécurité | Moyenne | Refus statut invalide | Session existante | 1. PATCH /api/customization/sessions/{id} {status:"invalid"} | Réponse 422 (validation in:draft,ready,added_to_cart,ordered). | Passé | PHPUnit CustomizationTest::test_update_rejects_invalid_status | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-08 | Customisation | Fonctionnel | Moyenne | Upload logo valide | Utilisateur connecté | 1. POST /api/customization/assets/logo avec PNG 200x200 < 3 Mo | Réponse 201 avec path, url, mime_type, size. Fichier stocké dans storage/customization/logos/{user_id}/. | Passé | PHPUnit CustomizationAssetTest::test_user_can_upload_logo | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-09 | Customisation | Sécurité | Haute | Refus upload mauvais MIME | - | 1. POST /api/customization/assets/logo avec PDF | Réponse 422 (validation mimes:png,jpg,jpeg,webp). | Passé | PHPUnit CustomizationAssetTest::test_logo_upload_rejects_wrong_mime_type | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CUST-10 | Customisation | Sécurité | Moyenne | Refus upload fichier trop volumineux | - | 1. POST /api/customization/assets/logo avec PNG > 3 Mo | Réponse 422 (validation max:3072). | Passé | PHPUnit CustomizationAssetTest::test_logo_upload_rejects_file_too_large | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-01 | Paiement | Fonctionnel | Haute | Création PaymentIntent avec panier non vide | Panier avec 1 ligne (produit 25€ × 2) | 1. POST /api/payment/intent avec shipping complet | Réponse 200. order_id, payment_intent_id, client_secret retournés. amount=50.0, currency=EUR. Order, Shipment, Payment, OrderItem créés. | Passé | PHPUnit StripeIntentTest::test_creates_order_shipment_payment_and_returns_client_secret | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-02 | Paiement | Fonctionnel | Haute | Panier vide renvoie 400 | Utilisateur connecté sans panier | 1. POST /api/payment/intent avec shipping | Réponse 400 "Panier vide". Aucune commande créée. | Passé | PHPUnit StripeIntentTest::test_empty_cart_returns_400 | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-03 | Paiement | Sécurité | Haute | Non authentifié renvoie 401 | - | 1. POST /api/payment/intent sans token | Réponse 401. | Passé | PHPUnit StripeIntentTest::test_unauthenticated_user_cannot_create_payment_intent | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-04 | Paiement | Sécurité | Haute | Validation adresse de livraison | Panier non vide | 1. POST /api/payment/intent {shipping: {firstname only}} | Réponse 422 avec erreurs sur lastname, address, zip, city, country. | Passé | PHPUnit StripeIntentTest::test_shipping_validation_rejects_missing_fields | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-05 | Paiement | Structurel | Haute | Snapshot du prix au moment du checkout | Produit à 10€ × 3 dans le panier | 1. POST /api/payment/intent 2. Modifier le prix du produit à 99€ 3. Inspecter l'OrderItem créé | OrderItem.unit_price = 10€ (snapshot), pas 99€. | Passé | PHPUnit StripeIntentTest::test_payment_amount_uses_price_snapshot_from_cart | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-06 | Paiement | Sécurité | Haute | Webhook Stripe rejette signature invalide | STRIPE_WEBHOOK_SECRET configuré | 1. POST /api/stripe/webhook avec body valide mais Stripe-Signature: garbage | Réponse 400. Aucun WebhookEvent créé. | Passé | PHPUnit StripeWebhookTest::test_webhook_rejects_invalid_signature | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-07 | Paiement | Fonctionnel | Haute | payment_intent.succeeded marque la commande payée | Order pending + Payment pending existent | 1. Webhook signé payment_intent.succeeded | Order.payment_status=paid, order_status=processing. Payment.status=success. | Passé | PHPUnit StripeWebhookTest::test_payment_intent_succeeded_marks_order_as_paid | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-08 | Paiement | Fonctionnel | Haute | Email de confirmation envoyé une seule fois | Order pending | 1. Webhook succeeded (1er traitement) 2. Re-jouer le même webhook | OrderConfirmed envoyé 1× au user. paid_email_sent_at renseigné. 2e webhook ne renvoie pas l'email. | Passé | PHPUnit StripeWebhookTest::test_payment_intent_succeeded_sends_confirmation_email_once | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-09 | Paiement | Fonctionnel | Haute | Décrémentation stock FIFO | 2 lots : LOT-FAR (expire dans 1 an) qty=50, LOT-CLOSE (expire dans 1 mois) qty=50 | 1. Webhook succeeded avec OrderItem quantity=3 | LOT-CLOSE quantity passe à 47 (FIFO). LOT-FAR inchangé. StockMovement type=out créé. | Passé | PHPUnit StripeWebhookTest::test_payment_intent_succeeded_decrements_stock_fifo | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-10 | Paiement | Sécurité | Haute | Idempotence webhook (rejouer même event_id) | Webhook event_id "evt_42" traité une 1ère fois | 1. Re-jouer exactement le même event Stripe | Réponse 200 status="already_processed". 1 seule ligne webhook_events. Stock NON re-décrémenté. | Passé | PHPUnit StripeWebhookTest::test_duplicate_event_returns_already_processed | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-11 | Paiement | Fonctionnel | Moyenne | payment_intent.payment_failed marque échec | Order pending | 1. Webhook payment_intent.payment_failed | Order.payment_status=failed, order_status=new. Payment.status=failed. | Passé | PHPUnit StripeWebhookTest::test_payment_intent_failed_marks_payment_and_order_failed | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
PAY-12 | Paiement | Sécurité | Haute | Paiement avec authentification forte 3D Secure (SCA) | Panier non vide, checkout jusqu'à l'étape paiement Stripe (Payment Element) | 1. Saisir la carte de test Stripe 4000002500003155 (3DS obligatoire) et valider 2. Compléter le challenge d'authentification dans l'iframe Stripe ("Complete authentication") 3. Rejouer avec la carte 4000008400001629 (3DS échoué) | Carte 1 : challenge 3DS affiché, paiement confirmé après validation (payment_intent.succeeded), commande payment_status=paid. Carte 2 : authentification échouée, paiement refusé, commande reste non payée. | Passé | Manuel — Stripe Test Mode (cartes 4000002500003155 et 4000008400001629) | Testé le 06-07/07/2026 en staging (Stripe test mode). Carte 4000002500003155 : challenge 3DS puis Complete → paiement succeeded, commande Confirmée. Carte 4000008400001629 : challenge puis Fail → carte refusée, commande reste non payée. Bug annexe trouvé et corrigé au passage (voir FICHES_INCIDENTS.md fiche 6) : webhook payment_intent.payment_failed non écouté sur le endpoint staging → ajouté, retest confirmé (commande passe bien en failed).
ORD-01 | Commandes | Fonctionnel | Haute | Liste de ses propres commandes | 3 commandes du user + 5 d'un autre user | 1. GET /api/orders | Réponse 200 avec exactement 3 commandes (les siennes), tri descendant. | Passé | PHPUnit OrderClientTest::test_user_can_list_own_orders + test_user_only_sees_own_orders_not_others | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ORD-02 | Commandes | Fonctionnel | Moyenne | Détail d'une de ses commandes | Commande appartenant à user | 1. GET /api/orders/{order_id} | Réponse 200 avec items, payment, shipment. | Passé | PHPUnit OrderClientTest::test_user_can_view_own_order_detail | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ORD-03 | Commandes | Sécurité | Haute | Refus consultation commande d'un autre user | Commande appartient à user B | 1. GET /api/orders/{id_de_B} en étant A | Réponse 404 (modèle invisible). | Passé | PHPUnit OrderClientTest::test_user_cannot_view_order_of_another_user | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-01 | Admin | Sécurité | Haute | Non-admin ne peut pas accéder aux routes /admin | User customer connecté | 1. GET /api/admin/products | Réponse 403 Forbidden. | Passé | PHPUnit AdminProductControllerTest::test_non_admin_cannot_list_products | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-02 | Admin | Sécurité | Haute | Guest ne peut pas accéder aux routes /admin | Non authentifié | 1. GET /api/admin/products sans token | Réponse 401. | Passé | PHPUnit AdminProductControllerTest::test_guest_cannot_list_products | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-03 | Admin | Fonctionnel | Haute | Dashboard affiche les stats globales | Admin connecté, quelques commandes en base | 1. GET /api/admin/stats | Réponse 200 avec products, orders, stock (revenue, by_status, low_stock). | À jouer | PHPUnit AdminOrderControllerTest::test_admin_can_view_stats + Cypress admin.cy.js
ADM-04 | Admin | Fonctionnel | Haute | Création d'un produit avec options | Admin connecté | 1. POST /api/admin/products avec name, sku, prix, options[size,format,...] | Réponse 201. Produit créé avec slug auto-dédupliqué. Options associées. | Passé | PHPUnit AdminProductControllerTest::test_admin_can_create_product | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-05 | Admin | Sécurité | Moyenne | Refus SKU déjà utilisé | Produit existant avec sku=SKU-123 | 1. POST /api/admin/products {sku:"SKU-123",...} | Réponse 422 "sku already taken". | Passé | PHPUnit AdminProductControllerTest | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-06 | Admin | Fonctionnel | Moyenne | Toggle actif/inactif | Produit avec is_active=true | 1. PATCH /api/admin/products/{id}/toggle-active | Réponse 200. is_active=false. | Passé | PHPUnit AdminProductControllerTest::test_admin_can_toggle_product_active | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-07 | Admin | Fonctionnel | Haute | Liste paginée des commandes admin | 20+ commandes en base | 1. GET /api/admin/orders | Réponse 200 paginée (20/page). Tri descendant par id. | À jouer | PHPUnit AdminOrderControllerTest::test_admin_can_list_orders + Cypress admin.cy.js
ADM-08 | Admin | Fonctionnel | Moyenne | Filtre commandes par statut | Commandes avec divers status | 1. GET /api/admin/orders?status=new | Réponse ne contient que les commandes status=new. | Passé | PHPUnit AdminOrderControllerTest::test_admin_can_filter_orders_by_status | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-09 | Admin | Fonctionnel | Haute | Transition de statut + email shipped | Commande paid en status=new | 1. PATCH /api/admin/orders/{id}/status {order_status:"shipped"} | Status mis à jour. Email OrderStatusUpdated envoyé. shipped_email_sent_at renseigné (idempotent). | Passé | PHPUnit AdminOrderControllerTest::test_admin_can_update_order_status | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-10 | Admin | Sécurité | Moyenne | Validation statut commande | Commande existante | 1. PATCH .../status {order_status:"unknown"} | Réponse 422 (validation in:new,processing,shipped,delivered,canceled). | Passé | PHPUnit AdminOrderControllerTest::test_update_status_rejects_invalid_value | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-11 | Admin | Fonctionnel | Haute | Création d'un lot de stock | Produit existant, admin connecté | 1. POST /api/admin/products/{id}/stock {lot_number,quantity:10,expiration_date} | Réponse 201. StockLot créé. StockMovement type=in tracé. | À jouer | PHPUnit AdminStockControllerTest::test_admin_can_add_stock + Cypress admin-stock.cy.js
ADM-12 | Admin | Sécurité | Moyenne | Refus quantité 0 sur création lot | Produit existant | 1. POST .../stock {quantity:0} | Réponse 422 (min:1). | Passé | PHPUnit AdminStockControllerTest::test_add_stock_rejects_zero_quantity | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-13 | Admin | Fonctionnel | Moyenne | Ajustement quantité d'un lot avec motif | Lot existant avec qty=10 | 1. PATCH /api/admin/stock/lots/{lot}/adjust {quantity:8, reason:"casse"} | Réponse 200. Lot.quantity=8. StockMovement type=correction avec delta=-2. | Passé | PHPUnit AdminStockControllerTest::test_admin_can_adjust_lot | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
ADM-14 | Admin | Fonctionnel | Moyenne | Historique mouvements paginé | Plusieurs mouvements existent | 1. GET /api/admin/products/{id}/stock/movements | Réponse 200 paginée (30/page) tri desc par created_at. | Passé | PHPUnit AdminStockControllerTest::test_admin_can_view_movement_history | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AI-01 | IA | Fonctionnel | Haute | Génération design avec prompt valide | Produit customisable + allow_ai_generation=true. OpenAI mocké en test. | 1. POST /api/ai/designs/generate {product_id, prompt} | Réponse 201. Design créé status=generated. DesignAsset primary. PromptHistory tracé. | Passé | PHPUnit AIDesignTest::test_authenticated_user_can_generate_design | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AI-02 | IA | Sécurité | Haute | Refus génération produit non customisable | Produit is_customizable=false | 1. POST /api/ai/designs/generate | Réponse 422 "not customizable". | Passé | PHPUnit AIDesignTest::test_generate_fails_for_non_customizable_product | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AI-03 | IA | Sécurité | Haute | Refus génération si allow_ai_generation=false | Produit customisable mais IA désactivée | 1. POST /api/ai/designs/generate | Réponse 422 "AI generation not allowed". | Passé | PHPUnit AIDesignTest::test_generate_fails_when_ai_not_allowed | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
AI-04 | IA | Sécurité | Moyenne | Validation longueur du prompt | - | 1. POST /api/ai/designs/generate {prompt:"short"} | Réponse 422 (min:10). | Passé | PHPUnit AIDesignTest::test_generate_validates_prompt_length | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CONT-01 | Contact | Fonctionnel | Moyenne | Envoi message de contact | - | 1. POST /api/contact {name,email,message} | Réponse 200. Mail::sent(ContactMessageMail) déclenché vers support. | Passé | PHPUnit ContactTest::test_guest_can_send_contact_message | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
CONT-02 | Contact | Sécurité | Haute | Throttling 5 req/min | - | 1. Envoyer 5 messages successivement 2. Tenter un 6e | 5 premiers OK (200). 6e renvoie 429 Too Many Attempts. | Passé | PHPUnit ContactTest::test_contact_is_throttled_after_5_requests | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
SEC-01 | Sécurité | Sécurité | Haute | Header HSTS présent sur prod HTTPS | Site servi en HTTPS via Nginx | 1. curl -I https://gauthierfitness.fr ¦ grep -i strict | Header Strict-Transport-Security retourné avec max-age et includeSubDomains. | Échec | Manuel curl | curl -I le 06/07/2026 sur prod et staging : header Strict-Transport-Security absent. Correctif déjà écrit dans infra/nginx/{prod,staging}.conf (non commité, non déployé). Voir FICHES_INCIDENTS.md / plan de correction C2.3.2.
SEC-02 | Sécurité | Sécurité | Moyenne | CSP empêche scripts inline non autorisés | Prod en HTTPS | 1. Inspecter Content-Security-Policy retourné | CSP présent autorisant uniquement self + js.stripe.com. | Échec | Manuel curl | curl -I le 06/07/2026 sur prod et staging : header Content-Security-Policy absent. Même cause que SEC-01, correctif prêt non déployé.
SEC-03 | Sécurité | Sécurité | Haute | Audit composer sans vulnérabilité critique | - | 1. composer audit (sur backend) | Aucune vulnérabilité critique ou high. | Passé | Manuel composer audit | composer audit exécuté le 06/07/2026 sur backend — aucune vulnérabilité.
SEC-04 | Sécurité | Sécurité | Haute | Audit npm sans vulnérabilité critique | - | 1. npm audit (sur frontend) | Aucune vulnérabilité critique ou high. | Passé | Manuel npm audit | npm audit exécuté le 06/07/2026 sur frontend — aucune vulnérabilité.
SEC-05 | Sécurité | Sécurité | Haute | MySQL non exposé depuis Internet | VPS prod | 1. nmap -p 3306 <ip_vps_prod> | Port 3306 filtré ou fermé (jamais ouvert). | Passé | Manuel nmap | Test de connexion TCP externe sur le port 3306 le 06/07/2026 — fermé sur prod (51.38.234.197) et staging (51.210.15.118).
A11Y-01 | Accessibilité | Accessibilité | Moyenne | Navigation clavier sur le parcours d'achat | - | 1. Home → Tab → focus sur premier item de nav 2. Continuer Tab → traverser Header, Hero, catalogue 3. Entrer dans la fiche produit 4. Ajouter au panier via Espace/Entrée | Tous les éléments interactifs sont accessibles au clavier. Focus visible. Ordre logique. | Passé | Manuel | Testé le 06/07/2026 sur staging (parcours Home → catalogue → fiche produit → ajout panier, entièrement au clavier). Focus visible à chaque étape, ordre logique respecté. Preuve : capture vidéo de l'écran + captures d'écran (à joindre dans preuves_recettes/).
A11Y-02 | Accessibilité | Accessibilité | Moyenne | Score Lighthouse Accessibility ≥ 90 sur Home | Build prod servi | 1. Chrome DevTools → Lighthouse → Accessibility | Score ≥ 90. | Passé | Manuel Lighthouse | Audit Lighthouse Home après correctifs (RNCP-Lighthouse-GF29, 05/07/2026) — score Accessibility 100 (≥ 90 requis).
A11Y-03 | Accessibilité | Accessibilité | Moyenne | Alt présent sur toutes les images de produit | Page catalogue chargée | 1. Inspecter DOM, vérifier <img alt="..."> | Chaque image produit a un alt non vide. Images décoratives ont alt="". | Passé | Manuel inspecteur | Audit Lighthouse Home après correctifs — audit « image-alt » à 100 %. Vérifié sur Home uniquement ; produit/panier/checkout restent à vérifier si besoin.
UI-01 | Frontend UI | Structurel | Moyenne | axios intercepteur attache Bearer token | Token en localStorage | 1. Appeler n'importe quel endpoint | Header Authorization: Bearer <token> ajouté à chaque requête. | Passé | Jest axios.test.js::attaches Bearer token | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
UI-02 | Frontend UI | Structurel | Moyenne | axios 401 purge le token automatiquement | Token expired en localStorage | 1. Endpoint renvoie 401 | localStorage.token supprimé. User doit re-login. | Passé | Jest axios.test.js::removes token from localStorage on 401 | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
UI-03 | Frontend UI | Fonctionnel | Haute | AuthProvider login persiste user + token | - | 1. login("alice@a.fr", "secret") 2. Inspecter localStorage | token + user (JSON) en localStorage. Context expose isAuthenticated=true. | Passé | Jest auth.test.jsx::login stores token + user | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
UI-04 | Frontend UI | Sécurité | Haute | AuthProvider 401 sur /me → purge tout | Token expired | 1. Bootstrap au mount, /me renvoie 401 | Token + user purgés du localStorage. isAuthenticated=false. | Passé | Jest auth.test.jsx::bootstrap clears token on /me returning 401 | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
UI-05 | Frontend UI | Fonctionnel | Moyenne | AuthProvider 500 ne purge pas (backend down) | Token valide, backend down | 1. Bootstrap, /me renvoie 500 | Token + user CONSERVÉS. User reste connecté visuellement. | Passé | Jest auth.test.jsx::bootstrap keeps token when /me errors with 500 | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
UI-06 | Frontend UI | Sécurité | Haute | ProtectedRoute redirige /login si pas auth | - | 1. Naviguer /dashboard sans token | Redirection vers /login. | À jouer | Jest ProtectedRoutes.test.jsx + Cypress admin.cy.js
UI-07 | Frontend UI | Sécurité | Haute | AdminRoute affiche un message d'accès refusé si connecté mais pas admin | User customer connecté | 1. Naviguer /admin | Message "Accès refusé" affiché. Pas de redirection, pas d'affichage du panel admin. | Passé | Jest AdminRoutes.test.jsx::shows an access-denied message when authenticated but not admin | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
UI-08 | Frontend UI | Fonctionnel | Basse | ProductCard affiche prix au format X.XX € | - | 1. Rendre ProductCard avec price_ttc=29.9 | Affiche "29.90 €" (2 décimales). | Passé | Jest ProductCard.test.jsx::renders product name and price | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
UI-09 | Frontend UI | Fonctionnel | Basse | ProductCard change d'image au hover | Produit avec main_image et hover_image | 1. mouseEnter sur la carte | Le src de l'image passe de main_image à hover_image. | Passé | Jest ProductCard.test.jsx::shows hover image on mouse enter | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
INFRA-01 | Infrastructure | Fonctionnel | Haute | Health check /api/health renvoie 200 | Backend démarré | 1. GET /api/health | Réponse 200 {status:"ok", env:"production"}. | Passé | PHPUnit HealthTest | Suite complète rejouée le 06/07/2026 : 164 tests PHPUnit backend + 39 tests Jest frontend, tous verts.
INFRA-02 | Infrastructure | Structurel | Haute | CI backend verte sur PR | - | 1. Push sur GF{n} 2. Ouvrir PR vers develop | Workflow CI : PHPUnit + Pint + Build image + Trigger infra → tous verts. | À jouer | GitHub Actions backend ci-cd.yml
INFRA-03 | Infrastructure | Structurel | Haute | CI frontend verte sur PR | - | 1. Push + PR | Workflow CI : ESLint + Build Vite + Jest + Build image → tous verts. | À jouer | GitHub Actions frontend ci-cd.yml
INFRA-04 | Infrastructure | Structurel | Haute | Pipeline complet : staging → e2e → prod | Push sur develop puis main | 1. Push develop → staging auto deploy + e2e Cypress 2. Merge dans main → trigger manuel prod | Staging green. E2E Cypress green. Prod deploy manuel OK avec health check 200 à la fin. | À jouer | GitHub Actions infra deploy.yml

## Synthèse
SYNTHÈSE D'EXÉCUTION
Par domaine fonctionnel
Domaine | Nb scénarios
Admin | 14
Paiement | 12
Panier | 10
Customisation | 10
Frontend UI | 9
Authentification | 12
Catalogue | 6
Sécurité | 5
IA | 4
Infrastructure | 4
Commandes | 3
Accessibilité | 3
Contact | 2
Par type de test
Type | Nb scénarios
Fonctionnel | 46
Sécurité | 38
Structurel | 7
Accessibilité | 3
Par priorité
Priorité | Nb scénarios
Haute | 58
Moyenne | 32
Basse | 4
Par statut d'exécution
Statut | Nb scénarios
Passé | 84
Échec | 2
À jouer | 8
TOTAL | 94

## Légende & méthodologie
LÉGENDE & MÉTHODOLOGIE
Type de test | Définition
Fonctionnel | Vérifie qu'une fonctionnalité métier produit le résultat attendu (parcours utilisateur, règles métier).
Sécurité | Vérifie qu'une attaque, un abus ou une faille connue est bloquée (auth, autorisation, validation, injection, OWASP Top 10).
Structurel | Vérifie un comportement interne du code ou de l'infrastructure (intercepteurs, idempotence, snapshot, CI).
Accessibilité | Vérifie la conformité aux exigences d'accessibilité (OPQUAST, navigation clavier, contrastes, alt).
Statut | Définition
À jouer | Scénario défini, mais pas encore exécuté (manuel) ou pas encore vérifié.
Passé | Exécuté avec le résultat attendu obtenu. Date d'exécution à reporter en commentaire.
Échec | Exécuté mais résultat différent de l'attendu. À reporter dans le plan de correction des bogues (C2.3.2).
Priorité | Définition
Haute | Bloquant en cas d'échec — concerne paiement, sécurité, auth, intégrité données. À jouer avant chaque release.
Moyenne | Fonctionnalité importante mais non bloquante. À jouer une fois par sprint.
Basse | Confort ou UI mineure. À jouer périodiquement ou avant grosse release.
Méthodologie d'exécution
• Avant chaque release : jouer tous les scénarios de priorité Haute.
• Chaque sprint : jouer tous les Moyenne en plus.
• Tous les scénarios marqués avec un "Test auto" sont déjà couverts par la suite automatisée (PHPUnit, Jest, Cypress). Ils tournent à chaque PR via la CI GitHub Actions et bloquent le merge en cas d'échec.
• Les scénarios sans "Test auto" sont joués manuellement (généralement Sécurité réseau, Accessibilité Lighthouse, audit composer/npm).
• Pour chaque échec : créer une issue GitHub dans le repo concerné (template bug_report). Reporter dans le Plan de correction des bogues (C2.3.2).
• Mise à jour : la colonne "Statut" doit refléter la dernière exécution. Date et tester à mentionner en "Commentaire" si nécessaire.